2022年度整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：张家界开放大学

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

张家界开放大学是一所财政全额拨款的新型成人高校，位于永定区崇文路139号，主管部门是张家界市教育局，业务指导单位是湖南开放大学，下设慈利和桑植两个工作站。主要职责是：自主开展本专科学历教育、社区教育、老年教育和干部络教育，承接有关社会化职业资格考试和培训，为全民终身学习提供支持服务。2022年末共有在编教职工16人，外聘教职工6人。

2022年我校总收入1418.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入844.83万元，事业收入273.62万元，上年结转299.71万元。

总支出1302.93万元，其中：一般公共预算财政拨款支出844.83万元（基本支出430.85万元、项目支出413.98万元）。

年末结转结余115.24万元，其中：一般公共预算财政拨款结转0万元。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

1、学历教育完成招生任务目标。

2、保证干部网络学院网上学习平台稳定并不断优化学习资源。

3、完成行政执法考试及其他各类考试的组考。

4、在开展“社区教育宣讲”、“社区家长培训”基础上开办好网上社区大学，完成市老年大学办学体制改革任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度我校一般公共预算基本支出430.85万元，其中人员经费支出356.95万元，占比82.85%，公用经费支出73.90万元，占比17.15%。三公经费6.44万元，比预算数9.0万元节省了2.56万元，与上年相比增加了0.94万元。

（二）项目支出情况

2022年度我校一般公共预算项目支出413.98万元，具体情况如下：

1、“干部教育工作经费”项目支出60.00万元，占比14.49%。用于维护干部网络教育在线学习平台稳定和学习资源的优化。

2、“农民大学生培养计划培训补贴”项目支出59.59万元，“农民大学生培养计划配套资金”74.11万元，共计133.7万元，合计占比32.30%。用于农民大学生的学历教育支出。

3、“校舍维修”项目支出12.00万元，占比2.89%。用于学校综合楼维修改造支出。

4、“信息化教育”项目支出20.00万元，占比4.83%。用于信息化教育设备购置。

5、“市老年大学工作专项经费”项目支出10.00万元，占比2.42%。用于老年大学聘请教师支出。

6、“学历教育及短期培训”项目支出78.28万元，占比18.91%，用于开放教育学生教务教学支出。

7、“开放大学校舍建设改造资金”项目支出100.00万元，占比24.16%。用于老年大学教学楼建造支出。

三、政府性基金预算支出情况

我校2022年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我校2022年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我校2022年无社会保障基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、稳步推进学历教育工作，优化专业结构，合理安排教学计划，积极开展教学活动，切实提高教学质量。2022年共招生825人，全年毕业690人。2022年末学历教育在籍学生人数为3787人。

2、做好干教网院学习支持服务，加强平台维护管理和日常督学。2022年全市干部网络学院网上学习参学人数达9346人次，合格率为100%。

3、组织社区文明创建、旅发大会、家庭教育、法治宣传等主题宣讲活动5次。开展“爱国卫生周”活动，会同职能部门宣传文明出行、食品安全、遵守交规等知识。

4、组织实施了事业单位工作人员培训项目，2022年度事业单位工作人员培训人数15249人，为继续教育培训工作打开了新局面。

5、市老年大学秋季正式开学，开设书法、绘画、太极、音乐、舞蹈、阳戏、二胡、京剧等14个专业，招收学员564人，圆满完成了市老年大学办学体制改革任务。

七、存在问题及原因分析

（一）招生工作遭遇瓶颈。

（二）教育教学过程管理创新硬招不多。

（三）终身教育工作发展滞后，品牌培育和创建有待加强。

（四）人员编制严重不足，人才队伍存在结构性短缺。

（五）对照《国家开放大学质量标准（1.0版）》，办学条件仍存在很大差距，需要进一步改善。

八、改进措施

（一）规范招生宣传，稳住招生规模。优化专业结构，规范教学组织实施，加强对线上教学和线下面授的全过程管理。

（二）牢固树立敬老爱老服务意识，把“为老年人服务”理念融入学校教学和管理的每一个环节，为老年人提供舒适的环境、贴心的服务、科学的管理。

（三）加快推进社区教育体系化建设，加强与宣传、妇联、农业农村等相关部门合作，推动办学网络下沉到乡镇、延伸到村居。

（四）加大教师培养培训力度，鼓励教职工提升适应开放教育建设要求的工作能力和业务水平，优化教师资源配置。

（五）对校区进行“白加黑”路面改造，加装电梯一部。积极推进“数字校园”行动，优化门户网站、公众号建设，以教育信息化推动开放教育现代化。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效评价评份表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2022年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 |  | 16 |  | 100% |  |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 |  | 2022年预算数 |  | 2022年决算数 |  |
| 三公经费 | 5.50 |  | 9.00 |  | 6.44 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.33 |  | 5.00 |  | 4.98 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 2.33 |  | 5.00 |  | 4.98 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 3.17 |  | 4.00 |  | 1.46 |  |
| 项目支出： | 305.35 |  | 142.00 |  | 769.94 |  |
| 1、业务工作经费 | 237.07 |  | 122.00 |  | 704.69 |  |
| 2、运行维护经费 | 68.28 |  | 20.00 |  | 65.25 |  |
| 3、市级专项资金 （一个专项一行） | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 82.96 |  | 65.99 |  | 114.85 |  |
| 其中：办公费 | 1.66 |  | 2.28 |  | 4.79 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 10.62 |  | 9.1 |  | 7.64 |  |
| 会议费、培训费 | 0.11 |  | 1.68 |  | 0.69 |  |
| 政府采购金额 | 44.98 |  | 4.38 |  | 326.69 |  |
| 部门基本支出预算调整 | 439.18 |  | 532.99 |  | 532.99 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1、加强节水节电管理；2、推行网络办公，降低耗材采购成本；3、加强预算和支出管理；4、加强公务用车和运行经费管理；5、严格执行公务接待管理办法，严禁超标准接待。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2

部门整体支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 市级预算部门名称 |  |  | 张家界开放大学 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 474.22 | 1418.16 |  | 1418.16 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：844.83 |  |  |  |  |  | 其中：基本支出：532.99 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：0 |  |  |  |  |  | 项目支出：885.17 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：273.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：299.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、学历教育完成招生任务目标。 2、保证干部网络学院网上学习平台稳定并不断优化学习资源。 3、完成行政执法考试及其他各类考试的组考。 4、在开展“社区教育宣讲”、“社区家长培训”基础上开办好网上社区大学,完成市老年大学办学体制改革任务. |  |  |  |  |  | 1、全年完成学历招生825人，毕业690人。 2、加强干部教育培训网络平台管理和各专题班日常督学，培训人数达9346人次。 3、组织实施了事业单位工作人员网络培训项目，15249人参与培训学习。 4、市老年大学秋季正式开学，开设书法、绘画、太极等14个专业，招收学员564人，圆满完成了市老年大学办学体制改革任务。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 |  | 学历招生人数 |  | 160 | 825 | 10 | 10 | 加大招生宣传 |
|  |  |  |  | 网上学习人数 |  | 8000 | 9346 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 网上培训通过率 |  | >95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成目标时间 |  | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 预算成本控制情况 |  | 全年预算数±10% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 学员业务能力提升情况 |  | 有效提升 | 提升情况较好 | 30 | 28 | 加强教学质量管理 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  | 培训对象满意度 |  | 大于90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |